ΘΕΜΑ 11ο : Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας για εκτέλεση Σύμβασης Παραχώρησης: " ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ (Εισηγητής : Α/Δ Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κεκάτος Διονύσιος).

Εργασία        : " ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ"

Αναδόχου  :  NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Σας  διαβιβάζουμε αντίγραφο της από  29/06/2026 αίτησης του αναδόχου της  εργασίας που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :


1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :
· πρ/σμός δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  €   :  2.608.226,45
· συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. )  : 8186/02.07.25
· έναρξη προθεσμίας εργασίας   : 02/07/25
· λήξη προθεσμίας εργασίας       : 02//07/26
· 1η παράταση                             : 02/10/26
· 2η παράταση                             : 02/01/27
· 3η παράταση                             : 02/01/27
· ποσό  .1.ου Σ.Π. εργασιών       : 



2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας της εργασίας μέχρι  02/07/2027. Η οποία κατανέμεται ώς εξης:
Α΄φαση ολοκλήρωση έως 02/11/2026 (από 02/08/2026)
Β΄φαση ολοκλήρωση έως 02/03/2027 (από 02/12/2026)
Γ΄φάση ολοκλήρωση έως 02/07/2027(από 02/04/2027)


για τους ακόλουθους λόγους :

α. Για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω καθυστερήσεων κατά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών από υπαιτιότητα άλλου αρμόδιου φορέα. Οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ήδη κατασκευασθεί για όλες τις φάσεις αλλά η πλήρης λειτουργική ολοκλήρωση της Α’ Φάσης εξαρτάται από χρονοδιαγράμματα και ενέργειες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Ως εκ τούτου η ανωτέρω καθυστέρηση εμπίπτει στα Γεγονότα Απαλλαγής (αρθρο 34.1.1 της σύμβασης). 

ΛΕΧΑΙΝΑ   03/07/2026

	Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων
	Ο  Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

	
	

	
	

	
	

	Τσουραπάς Γεώργιος
	Τσουραπάς Γεώργιος

	Μηχανολόγος Μηχανικός
	Μηχανολόγος Μηχανικός




· ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ                                      
2. Ανάδοχο
                                                                                                        
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Έχοντας υπόψη : 

1. Την με αριθ. : 16/2024 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας / Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων, 
2. Την με αριθ. πρωτ. : 8186/02-07-2025 σύμβαση για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας, 
3. Το με αριθ. πρωτ. : 8647/14-07-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, με το οποίο ορίσθηκε Επόπτης για την εκτέλεση της ανωτέρω υπηρεσίας,
4. Την με αριθ. πρωτ. : 11965/23-09-2025, με την οποία αιτείται ο ανάδοχος, παράταση προθεσμίας ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ, 
5. Την 161/25 Απόφαση Δ.Σ. περι Χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης.
6. [bookmark: _Hlk235016920]Την 19/26 Απόφαση Δ.Σ. περι Χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης
7. Την 69/26 Απόφαση Δ.Σ. περι Χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης
8. Την με αριθ. πρωτ. : 7340/29-06-2026, με την οποία αιτείται ο ανάδοχος, 4η παράταση προθεσμίας ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ,
9. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4413/2016, Ν4412/16 όπως αυτός ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 18.3 της σύμβασης. 

Η Υπηρεσία μας εισηγείται :

Την παράταση της σύμβασης για επιπλέον χρονικό διάστημα (3) ΜΗΝΩΝ, ήτοι έως 02/07/2027, σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 4413/2016 & του 217 παραγρ. 2 του Ν. 41412/2016. 

	
	Ο Αναπλ. Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας
	

	
	
	

	
	
	

	
	Τσουραπάς Γεώργιος
	

	
	Μηχ/γος Μηχ/κός με βαθμό Α΄
	



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας,
1. Οικονομική Υπηρεσία.

