ΘΕΜΑ 5ο : Χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ΄΄ Αποκατάσταση κατολίσθησης στην Τ.Κ. Κάστρου΄΄ (Εισηγητής : Α/Δ Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κεκάτος Διονύσιος).

	ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου: ¨ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΡΟΥ ¨  



	Σχετικά με το θέμα που αναφέρεται ανωτέρω το Αρμόδιο Δ.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του συγκεκριμένου έργου λαμβάνοντας υπόψη :
1. Την με αρ. πρ. 6963/23-0-2026 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΕ.
2. Την με αρ. πρ. 138/09-01-2026 26SYMV018322760 2026-01-09 Δημόσια Σύμβαση εκτέλεσης έργου μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης 
3. Τον με αρ. πρ. 279/14-01-2026 ορισμό επιβλέποντα για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
4. Τον αρχικό χρόνο περαίωσης, έξι  (06) μήνες (ήτοι μέχρι 09/07/2026),  που   προβλέπεται στην  παραπάνω Δημόσια Σύμβαση.
5. Την  υπ΄ αρ. 78/2024 (ανασυνταγμένη)  μελέτη του Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου Ανδραβίδας - Κυλλήνης.
6. Τον Ν.4412/2016 (άρθρα 145 και 147) και τον Ν. 4623/19 (άρθρο 3, παρ.1, περιπτ. ιδ / περί του οργάνου που αποφασίζει για την παράταση προθεσμίας).

Έως και σήμερα έχει εκτελεστεί το  20% του έργου. Προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκσκαφές ήταν απαραίτητη η αποστράγγιση του εδάφους η οποία και έγινε κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Για τον λόγο αυτό καθυστέρησε και η έναρξη των εργασιών εκσκαφής .Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η  Υπηρεσία μας προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας έως 30-11-2026 με σκοπό την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

	
Ο προϊστάμενος
Τμήματος Μελετών & Επίβλεψης Έργων

Τσουραπάς Γιώργος
Μηχανολόγος Μηχανικός
	
	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ντής 
της Τεχνικής Υπηρεσίας

Τσουραπάς Γιώργος                                                                                     
Μηχανολόγος Μηχανικός 



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης Έργων – Φακ/ΕΡΓΟΥ
2. Επιβλέποντα Έργου.                                                            
3. Ανάδοχο. 

