ΘΕΜΑ 6ο : Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ΄΄ Βελτίωση Δημοτικού Φωτισμού Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης΄΄, αριθ. μελ. 89Α/2022 (Εισηγητής : Α/Δ Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κεκάτος Διονύσιος).

	ΣΧΕΤ.  : Α. Την από 30.06.2026 αίτηση του Αναδόχου
                Β. Η με αριθ. πρωτ. 7507/06.07.26 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας



1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ :
· πρ/σμός δαπάνης     €               :  342.534,47€
· συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. )  : 10119/13.08.25
· έναρξη προθεσμίας έργου        : 13/08/25
· λήξη προθεσμίας έργου            : 13/02/26
· [bookmark: _Hlk68505800]1η παράταση έργου                   : 30/6/26
· ποσό  .1.ου Α.Π. εργασιών       :        €

Για το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγραφα όπου διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη  της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου  
 καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση:.

Παράτασης προθεσμίας έως 30/09/2026 του έργου: «*ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ»,  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για την άρτια εκτέλεση του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στην 89Α/22 μελέτη του Τμήματος  Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου μας.
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Κορδονούρης Γιώργος

