ΘΕΜΑ 7ο : Χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου ΄΄ Ανάπλαση πλατείας Αγίας Σοφίας και περιμετρικών οδών Κοιν. Ανδραβίδας΄΄, αριθ. μελ. 47/2023 (Εισηγητής : Α/Δ Τεχνικών Έργων & Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Κεκάτος Διονύσιος).

	ΣΧΕΤ.  : Α. Την από 07-07-2026 αίτηση του Αναδόχου
                Β. Η με αριθ. πρωτ. 7802/10-07-2026 γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας



1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ :
2. πρ/σμός δαπάνης     €               :  536.503,50€
3. συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. )  : 13341/02.10.24
4. έναρξη προθεσμίας έργου        : 02/10/24
5. λήξη προθεσμίας έργου            : 02/10/25
6. 1η παράταση έργου                   : 31/12/25
7. [bookmark: _Hlk234838298]2η παράταση έργου                   : 30/04/26
8. 3η παράταση έργου                   : 30/09/26
9. ποσό 1ου Α.Π. εργασιών       :  578.803,22 €  Αριθμ.13/2026 Απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ ΡΡΗ0ΩΨΓ-ΩΒ1)

Για το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω έγραφα όπου διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη  της Τεχνικής Υπηρεσίας για την παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου  
 καλείται το Δ.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση:.

Παράτασης προθεσμίας έως 30/09/2026του έργου: «*ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ»,  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/16, για την άρτια εκτέλεση του έργου, όπως αυτή προβλέπεται στην 47/23 μελέτη του Τμήματος  Μελετών & Επίβλεψης Έργων του Δήμου μας.

	
	      Ο Επιβλέπων
	

	
	
	

	
	            Μηχανολόγος Μηχανικός
	





                                                                   Κορδονούρης Γιώργος

