ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ                                            Λεχαινά           03/07/2026             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            Αριθ.  Πρωτ. :  7340
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Πολυτεχνείου  2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ                                                     ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
Πληροφορίες  : κ. Κορδονούρης                                                            ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Τηλέφωνα      : 2623 3 60841/60831
ΘΕΜΑ : 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Εργασία        : " ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Η/Ο) ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ"
Αναδόχου  :  NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σας  διαβιβάζουμε αντίγραφο της από  29/06/2026 αίτησης του αναδόχου της  εργασίας που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :

· πρ/σμός δαπάνης χωρίς ΦΠΑ  €   :  2.608.226,45
· συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. )  : 8186/02.07.25
· έναρξη προθεσμίας εργασίας   : 02/07/25
· λήξη προθεσμίας εργασίας       : 02//07/26
· 1η παράταση                             : 02/10/26

· 2η παράταση                             : 02/01/27

· 3η παράταση                             : 02/01/27
· ποσό  .1.ου Σ.Π. εργασιών       : 
2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας της εργασίας μέχρι  02/07/2027. Η οποία κατανέμεται ώς εξης:
Α΄φαση ολοκλήρωση έως 02/11/2026 (από 02/08/2026)
Β΄φαση ολοκλήρωση έως 02/03/2027 (από 02/12/2026)
Γ΄φάση ολοκλήρωση έως 02/07/2027(από 02/04/2027)
για τους ακόλουθους λόγους :
α. Για καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της σύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω καθυστερήσεων κατά την έκδοση των απαιτούμενων αδειών από υπαιτιότητα άλλου αρμόδιου φορέα. Οι απαιτούμενες υποδομές έχουν ήδη κατασκευασθεί για όλες τις φάσεις αλλά η πλήρης λειτουργική ολοκλήρωση της Α’ Φάσης εξαρτάται από χρονοδιαγράμματα και ενέργειες του αρμόδιου Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Ως εκ τούτου η ανωτέρω καθυστέρηση εμπίπτει στα Γεγονότα Απαλλαγής (αρθρο 34.1.1 της σύμβασης). 
ΛΕΧΑΙΝΑ   03/07/2026
	Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων
	Ο  Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
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· ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ                                      
2. Ανάδοχο
