ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ                                            Λεχαινά           06/07/2026              
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            Αριθ.  Πρωτ. :  7507
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Πολυτεχνείου  2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ                                                     ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
Πληροφορίες  : κ. Κορδονούρης                                                             ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Τηλέφωνα      : 2623 3 60841/60831
ΘΕΜΑ : 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Εργο       : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ "
                             ( Αριθ.  Μελ. : …89A../2022…)
Αναδόχου  :  ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σας  διαβιβάζουμε αντίγραφο της από  30 / 06 / 2026… αίτησης του αναδόχου του  έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ :

· πρ/σμός δαπάνης     €               :  342.534,47€
· συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. )  : 10119/13.08.25
· έναρξη προθεσμίας έργου        : 13/08/25
· λήξη προθεσμίας έργου            : 13/02/26
· 1η παράταση έργου                   : 30/6/26
· ποσό  .1.ου Α.Π. εργασιών       :        €
2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι  …30./09./2026.

για τους ακόλουθους λόγους : 
α. Λόγω της σύνταξης του  1ου Α.Π.Ε. για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση του,
β. 

ΛΕΧΑΙΝΑ   06/07/2026
	Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων
	
	Ο  Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Τσουραπάς Γεώργιος
	
	Τσουραπάς Γεώργιος

	Μηχανολόγος Μηχανικός
	
	Μηχανολόγος Μηχανικός


· ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ                                      
2. Ανάδοχο

