ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ                                            Λεχαινά           10/07/2026             
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            Αριθ.  Πρωτ. :  7802
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση      : Πολυτεχνείου  2
Ταχ. Κώδικας : 27 053 - ΛΕΧΑΙΝΑ                                                     ΠΡΟΣ : κ. ΔΗΜΑΡΧΟ
Πληροφορίες  : κ. Κορδονούρης                                                             ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ
Τηλέφωνα      : 2623 3 60841/60831
ΘΕΜΑ : 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
Εργο       : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ "
                             ( Αριθ.  Μελ. : …47../2023…)
Αναδόχου  :  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Σας  διαβιβάζουμε αντίγραφο της από  07-07-2026… αίτησης του αναδόχου του  έργου που αναφέρεται στο θέμα , με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του έργου και σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΡΓΟΥ :

· πρ/σμός δαπάνης     €               :  536.503,50€
· συμφωνητικό ( Αριθ. Πρωτ. )  : 13341/02.10.24
· έναρξη προθεσμίας έργου        : 02/10/24
· λήξη προθεσμίας έργου            : 02/10/25
· 1η παράταση έργου                   : 31/12/25
· 2η παράταση έργου                   : 30/04/26
· 3η παράταση έργου                   : 30/07/26
· ποσό  .1.ου Α.Π. εργασιών       :  578.803,22 €  Αριθμ.13/2026 Απόφαση ΔΕ (ΑΔΑ ΡΡΗ0ΩΨΓ-ΩΒ1)
2. Η υπηρεσία μας προτείνει την παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι  …30./09./2026.

για τους ακόλουθους λόγους : 
α. Λόγω της σύνταξης του  2ου Α.Π.Ε. για τον οποίο εκκρεμεί η έγκριση του,
β.
ΛΕΧΑΙΝΑ   10/07/2026
	Ο προϊστάμενος Τμ. Μελ. & Επίβλ. Έργων
	
	Ο  Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Τσουραπάς Γεώργιος
	
	Τσουραπάς Γεώργιος

	Μηχανολόγος Μηχανικός
	
	Μηχανολόγος Μηχανικός


· ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜ. ΜΕΛ. & ΕΠΙΒΛ. ΕΡΓΩΝ                                      
2. Ανάδοχο

